Приложение №1

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников».

| Задача | Мероприятия | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение диагностики профессиональных затруднений и дефицитов педагогов | Проведение диагностики профессиональных затруднений и дефицитов педагогов на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО) | май – август 2025 г. | диагностика профессиональных затруднений и дефицитов педагогов | заместитель директора по УВР | педагоги |
|  | Анализ результатов диагностики | август- сентябрь 2025 г. |  | заместитель директора по УВР | педагоги общеобразователь- ного учреждения |
| Повышение квалификации на основе выявленных профессиональных затруднений и дефицитов | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации (далее – КПК)в дистанционном/очном форматах СКИРО ПК и ПРО: - КПК в рамках краевой программы «Дети Ставрополья»: - повышение уровня образовательных результатов обучающихся: управленческий аспект; - отечественные цифровые решения для системы образования: ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.; - внутришкольная система профилактики/преодоления учебной неуспешности. | апрель- декабрь 2025 г. | сертификат сертификаты | Директор общеобразователь ного учреждения, заместитель директорапо УВР, методист | педагоги общеобразователь- ного учреждения администрация и педагоги общеобразователь- ного учреждения |

|  | - курсы для учителей-предметников: - технология проектирования и организация образовательной деятельности в условиях внедрения новых ФГОС ООО и ФГОС СОО; - цифровая образовательная среда современной школы: условия формирования, внедрение, инструменты реализации; - методика подготовки обучающихся к процедурам оценки качества образования (в том числе в области функциональной грамотности обучающихся); - повышение профессиональных компетенций в центре естественно- научного профиля «Точка роста»: - использование современного цифрового оборудования для повышения качества естественно- научного образования; - применение оборудования центров «Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля в урочной и внеурочной деятельности; - повышение профессиональных компетенций руководителя центра естественно-научного профиля «Точка роста». | март 2025 г. – июнь 2025 г. апрель- август 2025 г. | сертификаты сертификаты сертификат | заместитель директора по УВР директор, руководитель центра естественно-научной направл енности «Точка роста» | администрация и педагоги общеобразователь- ного учреждения, планирующие работать в центре естественно- научной направленности «Точка роста» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Разработка методических рекомендаций по повышению профессиональных компетенций и уровня преподавания учебных предметов Повышение квалификации 30% педагогов с соответствия занимаемой должности (далее – «СЗД») на первую квалификационную категорию Подтверждение высшей квалификационной категории 3 педагогов | октябрь 2025 г. май 2025 г. - май 2026 г. январь - декабрь 2025 г. | Выступления на педагогических советах, размещение материалов на сайте общеобразовательно го учреждения приказ об итогах аттестации приказ об итогах аттестации | заместитель директора по УВР, руководители методических объединений (далее – МО) заместитель директора по УВР, руководители МО | педагогический коллектив педагоги с «СЗД» педагоги с высшей квалификационной категорией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование работы учителей по внедрению эффективных методов ведения урока, формированию функциональной грамотности | Проведение методических мероприятий по развитию функциональной грамотности обучающихся: Открытые уроки «Задачи практического содержания» (математика). «Развитие естественно-научной грамотности» (химия, биология, физика, география) «Развитие читательской грамотности» (обществознание, история) | апрель 2025 г. – апрель 2026 г. | размещение материалов на сайте общеобразователь ного учреждения выступления педагогов на педагогических советах | руководители МО | педагоги общеобразователь- ного учреждения |

|  | «Развитие читательской грамотности» (русский язык, литература) «Развитие математической грамотности» | апрель 2025 г. – апрель 2026 г. | выступления педагогов на педагогических советах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Педагогический совет «Успех каждого ребенка» | октябрь 2025 г. | Протокол | администрация общеобразовател ьного учреждения | педагогический коллектив |
|  | Организация взаимопосещения уроков и их анализ | сентябрь- декабрь 2025 г.; февраль – апрель 2026 г. | Справки внутришкольного контроля (далее – ВШК) | заместитель директора по УВР, руководители МО | педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения |
|  | заседание методической службы учреждения «Модернизация деятельности методической службы по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников» | апрель 2026 г. | протокол заседания | методист | руководители МО |
|  | педагогический совет «Итоги работы учреждения по преодолению недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников» | август 2026 г. | Протокол | директор общеобразов ательного учреждения, заместитель директора по УВР | педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения |
| Создать систему наставничества по модели «учитель - учитель» | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей общеобразовательного учреждения | сентябрь- декабрь 2025 г. | Приказ по общеобразователь- ному учреждению, Положение о наставничестве | методист, руководители МО | педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения |

|  | Организация комплекса мероприятий наставника с наставляемым с целью повышения предметной и методической компетентности педагогов | сентябрь- декабрь 2025 г. | протокол педагогического совета | методист | педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овладение информационно– коммуникативными технологиями на уровне уверенного пользователя, активное применение в профессиональной деятельности ИКОП «Сферум», ФГИС «Моя школа | Развитие у педагогов умений использования информационно-коммуникационных технологий, применение в профессиональной деятельности ИКОП «Сферум», ФГИС «Моя школа». Прохождение в СКИРО ПК и ПРОКПК «Отечественные цифровые решения для системы образования: ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.» Проведение лабораторного практикума для педагогов в центре естественно-научного профиля «Точка роста» Участие в мастер-классах: «Использование ИКТ для повышения учебной мотивации школьников», «Автоматизация обучения с помощью ФГИС «Моя школа» - новые возможности» | сентябрь- октябрь 2025 г. март 2026 г. ноябрь 2025 г. | сертификаты размещение информации на сайте общеобразователь- ного учреждения размещение информациина сайте общеобразователь- ного учреждения | заместитель директорапо УВР руководитель центра естественно- научного профиля «Точка роста» заместитель директора по УВР, руководители МО | педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения |
| Организовать систему индивидуальных траекторий развития и повышения | Участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года» участие в муниципальном конкурсе «Режиссура урока» | январь 2026 г. март 2026 г. | портфолио размещение информации на сайте общеобразователь- ного учреждения – | заместитель директора по УВР, методист, руководители МО | педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения |

| квалификации педагогов с учетом профессиональных дефицитов | проведение мастер-классов педагогами центра естественно-научной направленности «Точка роста» выступление педагогов с обобщением опыта на муниципальных методических объединениях педагогов-предметников | февраль 2026 г. ноябрь 2025 г., март 2026 г. | публикация в газете «Петровские вести» протокол заседания педагогического совета | руководитель центра естественно- научного профиля «Точка роста» | педагоги центра естественно- научного профиля «Точка роста» педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствовать компетентность в области подготовки учащихся к ВПР, ГИА. | Анализ работы педагогов по объективности оценочных процедур (текущая, промежуточная аттестация) в соответствии с Положением о школьной системе оценки качества знаний Анализ выполнения обучающимися ВПР. Определение дефицитов у обучающихся, разработка индивидуальных образовательных маршрутов с целью преодоления школьной неуспешности Система работы учреждения по подготовке к государственной итоговой аттестации. Анализ государственной итоговой аттестации | февраль 2025 г. – март 2026 г. март - апрель 2025, 2026 гг. февраль 2025, 2026 гг. август 2025, 2026 гг. | протоколы ВШК протоколы ВШК протоколы общешкольного родительского собрания протокол заседания педагогического совета | директор общеобразова- тельного учреждения, заместитель директора по УВР руководители МО администрация председатель общешкольного РК | педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения, педагог-психолог, социальные педагоги педагогический коллектив, родители (законные представители) педагогический коллектив общеобразователь- ного учреждения |